## Sve aktivnosti export_1
Годишњи извештај о спровођењу aкционог плана за 2025. годину за: |  |  |  |  | Акциони план за спровођење Програма реформе управљања јавним финансијама за период 2021-2025. године
Институција надлежна за координацију и извештавање: |  |  |  |  | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Документ јавне политике за који је акциони план утврђен: |  |  |  |  | Програм реформе управљања јавним финансијама 2021-2025
Oпшти циљ 1: ОСТВАРИВАЊЕ ОДРЖИВОГ БУЏЕТА СА СТАБИЛНИМ ЈАВНИМ ДУГОМ У ОДНОСУ НА БДП УЗ ПОМОЋ БОЉЕГ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ, ПРОЦЕСА РЕВИЗИЈЕ И ПОВЕЗИВАЊA БУЏЕТСКОГ ПЛАНИРАЊА СА ПОЛИТИКАМА ВЛАДЕ
Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Реални раст БДП (%) |  |  |  |  | 4 | 2
Ниво дуга опште државе у БДП-у (%) |  |  |  |  | 50,7 | 44,4
.
Посебан циљ 1.1: УНАПРЕЂЕНИ КАПАЦИТЕТИ ЗА БУЏЕТСКО ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА
Носилац: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Информације о учинку за пружање јавних услуга (ПЕФА: 4-А, 3.5-Б+, 3-Б, 2.5-Ц+, 2-Ц, 1.5-Д+, 1-Д, 1-Д*) |  |  | 2,5 (2010) |  | 3 | 3
.
Мера 1.1.1: Унапређење програмског буџета
Носилац: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Израђена анализа примене програмског буџета (Број) |  |  | 0,00 (2020) |  | - | -
Израђена анализа униформне структуре програмског буџета јединица локалне самоуправе (Број) |  |  | 0,00 (2020) |  | - | -
Утврђена униформна програмска структура за организације обавезног социјалног осигурања и њихове кориснике (Број) |  |  | 0,00 (2020) |  | - | -
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.1.1.1: Анализа примене програмског буџета и употребе показатеља учинка | 4. квартал 2022. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.1.1.2: Анализа униформне структуре програмског буџета јединица локалне самоуправе | 4. квартал 2022. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.1.1.3: Утврђивање програмске структуре за организације обавезног социјалног осигурања и њихове кориснике | 4. квартал 2025. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.1.1.4: Радионице и обуке за све кориснике на свим нивоима власти | 4. квартал 2025. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.1.1.5: Студијска посета у вези унапређења извештаја о учинку | 4. квартал 2022. | МФ | није започето | - | Активност није реализована...
.
Мера 1.1.2: Унапређење капацитета у вези припреме и обавеза земаља чланица ЕУ током процеса припреме буџета
Носилац: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Израђена анализа процеса припреме буџета земаља чланица ЕУ (Број) |  |  | 0,00 (2020) |  | - | -
Број студијских посета (Број) |  |  | 0,00 (2020) |  | 1,00 | 0,00
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.1.2.1: Анализа процеса припреме буџета земаља чланица ЕУ и обавеза Републике Србије приликом припреме буџета | 4. квартал 2023. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.1.2.2: Обуке запослених у Министарству финансија и директним буџетским корисницима | 4. квартал 2025. | МФ | није започето | - | Активност није реализована...
1.1.2.3: Студијска посета | 4. квартал 2025. | МФ | није започето | - | Активност није реализована...
.
Мера 1.1.3: Унапређење средњорочног планирања
Носилац: РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Број усвојених и средњорочних планова обвезника средњорочног планирања на републичком нивоу (Број) |  |  | 2,00 (2020) |  | 29,00 | 29,00
Проценат (%) објављених извештаја обвезника средњорочног планирања о спровођењу својих средњорочних планова сачињених кроз Јединствени информациони систем за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање (ЈИС) (%) |  |  | 10,00 (2021) |  | 95,00 | -
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.1.3.1: Менторска подршка изради средњорочних планова обвезника средњорочног планирања на републичком нивоу | 4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025. | РСЈП | завршено | - | Активност је реализована. У периоду извештавања, пружана је менторска подршка обвезницима средњорочног планирања на републичком нивоу, што је допринело континуираном повећању броја усвојених СП...
1.1.3.2: Израда анализе степена усаглашености средњорочних планова са документима јавних политика у одговарaјућој области планирања | 4. квартал 2025. | РСЈП | завршено | - | Активност је реализована, Oбјављена je Анализа усклађености средњорочних планова са документима јавних политика https://rsjp.gov.rs/wp-content/uploads/Анализа-усклађености-средњорочних-планова-са-документима јавних-политика.pdf..
.
Мера 1.1.4: Унапређење окружења за ефикасно управљање капиталним пројектима
Носилац: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Капитални пројекти који су укључени у буџет, који подлежу и који су оцењени у складу са методологијом која уређује капиталне пројекте (%) |  |  | 0,00 (2022) |  | 60,00 | 82,00
Одржане обуке за државне службенике из ресорних министарстава и других институција који обављају послове управљања пројектима (Број) |  |  | 0,00 (2022) |  | 3,00 | 4,00
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.1.4.1: Измене и допуне правног оквира у складу са идентификованим слабостима примене у пракси | 4. квартал 2022. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.1.4.2: Израда програма обуке за релевантне учеснике у процесу управљања капиталним пројектима | 4. квартал 2023. | МФ | завршено | - | Активност је реализована. Спроведене су све неопходне активности које су предуслов за успостављање и реализацију обука у НАЈУ...
1.1.4.3: Израда извештаја за јавност о статусу капиталних пројеката који се прате у складу са методологијом | 4. квартал 2025. | МФ | није започето | - | Активност није реализована...
1.1.4.4: Израда приручника о методологији УКП (дизајн, припрема за штампу, лектура, консултантска подршка за садржај) | 2. квартал 2023. -> 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. | МФ | у току | - | Активност није реализована у претходном периоду. У складу са корацима предвиђеним Реформском агендом, у наредном периоду очекују се значајне измене правног оквира, којима ће се између осталог настојати и да се унапреди транспарентност у управљању капиталним пројектима, пре свега кроз редовно информисање јавности...
1.1.4.5: Израда информационог система за управљање капиталним пројектима | 4. квартал 2021. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.1.4.6: Надоградња информационог система за управљање капиталним пројектима | 2. квартал 2024. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.1.4.7: Унапређење вештина запослених из области управљања пројектима, одрживог управљања пројектима, укључујући израду и ревизију кост-бенефит анализе | 4. квартал 2025. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.1.4.8: Заокруживање правног оквира у смислу укључивања аспекта утицаја капиталних пројеката на животну средину и климатске промене | 1. квартал 2024. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
.
Мера 1.1.5: Јачање капацитета Сектора за праћење фискалних ризика
Носилац: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Попуњена систематизована радна места у Сектору за праћење фискалних ризика (%) |  |  | 33,00 (2020) |  | 90,00 | 100,00
Обучени запослени у Сектору за праћење фискалних ризика ( ) |  |  | 0,00 (2020) |  | - | -
Фискална стратегија садржи одељак који се односи на квантификоване кључне фискалне ризике (да/не) |  |  | 0,00 (2022) |  | - | -
Обучени запослени у Сектору за праћење фискалних ризика (напредни ниво обука) (%) |  |  | 10,00 (2023) |  | 80,00 | 100,00
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.1.5.1: Обука за запослене Министарства финансија | 4. квартал 2023. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.1.5.2: Успостављање методологија за Групу за праћење фискалних ризика везаних за пословање јавног сектора | 4. квартал 2021. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.1.5.3: Успостављање методологија за Групу за праћење осталих фискалних ризика – ризици од елементарних непогода и судски спорови | 4. квартал 2021. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.1.5.4: Унапређење и стандардизација извештавања о фискалним ризицима | 4. квартал 2024. | МФ | није започето | - | Активност није реализована. Услед измене систематизације није дошло до усвајања стандардизације извештаја...
1.1.5.5: Унапређење вештина за запослене из области финансијске анализе, кост бенефит анализе и анализе из области праћења ризика од климатски индукованих елементарних непогода | 4. квартал 2024. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.1.5.6: Упознавање са најбољим међународним праксама које се односе на праћење и извештавање о фискалним ризицима (кроз студијска путовања, радионице и сл) | 4. квартал 2024. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
.
Посебан циљ 1.2: ЕФИКАСНО ПРИКУПЉАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ БУЏЕТСКИМ СРЕДСТВИМА
Носилац: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Стварни приходи и расходи буџета опште државе на годишњем нивоу су у опсегу 5% од пројектованих у фискалној стратегији. (%) |  |  | 5 (2019) |  | 5 | 7,1
Годишњи трошкови сервисирања јавног дуга (плаћања камата – нето износ) као % БДП (%) |  |  | 1,9 (2020) |  | 2,2 | 1,9
Просечно трајање отвореног поступка (Број) |  |  | 52 (2020) |  | 44 | 42
.
Мера 1.2.1: Ефикасно прикупљање буџетских прихода који су у надлежности Пореске управе
Носилац: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Проценат оствaрене наплате у односу на одобрену буџетску процену (порез на доходак, порез на добит, бруто домаћи ПДВ, бруто акцизе) (%) |  |  | 110,90 (2020) |  | 100,00 | 104,40
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.2.1.1: Реинжењеринг пословних процеса основних функција | 2. квартал 2022. -> 3. квартал 2023. | МФ-ПУ | завршено | - | Активност је реализована...
1.2.1.2: Увођење новог система фискализације | 3. квартал 2022. | МФ-ПУ | завршено | - | Активност је реализована...
1.2.1.3: Унапређење ИКТ инфраструктуре - COTS | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. | МФ-ПУ | у току | - | Реализација активности је у току и преноси се у наредни ПРУЈФ 2026 -2030...
1.2.1.4: Усклађивање законодавног оквира и припрема техничких спецификација за имплементацију система за размену информација према ЕУ стандарду (системи за размену у области индиректног опорезивања и системи за размену у области директног опорезвања), као и испуњавање препорука Глобалног форума за примену међунaродног стандарда за размену информација на захтев и аутоматску размену | 4. квартал 2025. | МФ-ПУ | у току | - | Реализација активности је у току и преноси се у наредни ПРУЈФ 2026 -2030...
1.2.1.5: Унапређење функције управљања људским ресурсима кроз развој стратегије људских ресурса и унапређење постојећег информационог система за управљање људским ресурсима | 4. квартал 2024. | МФ-ПУ | завршено | - | Активност је реализована у 2025. години...
1.2.1.6: Увођење система електронских отпремница – анализа законског и административног оквира, и припрема документација за набавку | 4. квартал 2023. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.2.1.7: Увођење система електронских отпремница – увођење ИТ система | 4. квартал 2025. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.2.1.8: Израда комуникационе стратегије у вези измене ПО ПДВ обрасца | 4. квартал 2024. | МФ |  | - | ..
1.2.1.9: Израда комуникационе стратегије за увођење система електонских отпремница | 4. квартал 2024. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
.
Мера 1.2.2: Модернизација процеса рада Управе за дуван
Носилац: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА ДУВАН
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Успостављен јединствени систем регистара (Број) |  |  | 0,00 (2020) |  | 0,00 | -
Обучени сви запослени у Управи за дуван за рад у јединственом систему регистара (%) |  |  | 0,00 (2020) |  | - | -
Проценат привредних субјеката који послују на тржишту дувана и дуванских производа користи електронске услуге Управе за дуван (%) |  |  | 0,00 (2020) |  | 57 - 60,00 | 65,00
Успостављене нове функционалности у оквиру Интегрисаног информационог система Управе за дуван (Број) |  |  | 0,00 (2024) |  | 1,00 | 1,00
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.2.2.1: Успостављање јединственог система регистара који ће објединити све регистре и евиденционе листе како би се побољшала ефикасност пружања услуга Управа за дува | 4. квартал 2021. | МФ-УД | завршено | - | Активност је реализована...
1.2.2.2: Јачање капацитета људских ресурса Управе за дуван и других партнерских институција | 4. квартал 2021. | МФ-УД | завршено | - | Активност је реализована...
1.2.2.3: Повећање дигиталне свести привредних субјеката који послују на тржишту дувана и дуванских производа | 4. квартал 2021. | МФ-УД | завршено | - | Активност је реализована...
1.2.2.4: Надоградња Интегрисаног информационог система Управе за дуван | 4. квартал 2025. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
.
Мера 1.2.3: Јачање административних капацитета Управе царина
Носилац: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЦАРИНА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Проценат оствaрене наплате царина и ПДВ-а из увоза у односу на одобрену буџетску процену (%) |  |  | 102,29 (2020) |  | 95 - 100,00 | 95,69
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.2.3.1: Побољшање процеса за финансијско обезбеђење царинског дуга | 4. квартал 2024. | МФ-УЦ | у току | - | ..
1.2.3.2: Развој капацитета за пуну примену регулативе ТСС ЕУ и извештавање о приходима ЕУ | 4. квартал 2025. | МФ-УЦ | завршено | - | Активност је реализована...
1.2.3.3: Унапређење капацитета за ефектне накнадне контроле, утврђивање царинске вредности и преференцијалног порекла и сврставања робе | 4. квартал 2025. | МФ-УЦ | у току | - | Наредни кораци условљени су увођењем потпуне аутоматизације царинских поступака (АИС-ЕИС), када је предвиђена прерасподела запослених, односно распоређивање дела запослених из царинарница, у Одељење за накнадну контролу...
1.2.3.4: Модернизација царинске лабораторије | 4. квартал 2025. | МФ-УЦ | у току | - | Што се тиче простора, Министарство одбране је дало одобрење за коришћење лабораторијског простора који се налази у саставу Војнотехничког института, а који би просторно задовољио услове за смештај опреме чија набавка ће се реализовати кроз ИПА пројекат (ИПА 2026). У скоријем року очекује се формално правно решење овог питања. По питању опреме, у току је израда техничких спевцификација. У току је и зрада ТОRa зa техничку помоћ – увођење нових аналитичких метода...
1.2.3.5: Припремне активности у циљу унапређења управљања и јавне продаје одузете царинске робе и развојa царинске инфраструктуре складишта посебне намене | 4. квартал 2025. | МФ-УЦ | није започето | - | Активност није реализована...
1.2.3.6: Имплементација увозних и извозних аутоматизованих система (АИС-АЕС) и система управљања (ЦДМС) | 4. квартал 2025. | МФ-УЦ | у току | - | Спровођење пројеката„Имплементација аутоматизованих увозних и извозних система (AIS-AES) и система управљања царинским одлукама..
1.2.3.7: Увођење интегрисаног система управљања тарифом (ITMS) | 4. квартал 2025. | МФ-УЦ | у току | - | Отпочели су послови на изради ИТМС система, сачињени и усвојени Inception report, функционалне спецификације за све системе (TARIC RS, TARIC CALCULATOR RS, QUOTA, SURVEILANCE, ECICS, CAVS, Comunication hub), Имплементациони план, као и Интеграциони План и отпочет је рад на изради MVP (Minimum Vairable Prototype) и Data louder..
1.2.3.8: Набавка складишта за чување царинских података (data warehouse) | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. | МФ-УЦ | у току | - | ..
.
Мера 1.2.4: Ефикасно управљање јавним дугом
Носилац: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА ЈАВНИ ДУГ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Учешће дуга у домаћој валути у укупном јавном дугу - централни ниво власти (%) |  |  | 30,50 (2020) |  | 35,00 | 22,50
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.2.4.1: Јачање средњорочне стратегије управљања јавним дугом израдом модела за управљање ризицима | 4. квартал 2022. -> 4. квартал 2024. | МФ-УЈД | у току | - | Реализација одложена услед промене приоритета...
1.2.4.2: Спровођење пилот пројекта за увођење система примарних дилера и даљи развој домаћег тржишта обвезница | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. | МФ-УЈД | није започето | - | Реализација одложена услед промене приоритета...
1.2.4.3: Надоградња постојећег информационог система (PDMS) – употребом алата пословне интелигенције, ради унапређења извештавања | 4. квартал 2025. | МФ-УЈД | није започето | - | Реализација одложена услед промене приоритета...
1.2.4.4: Надоградња постојећег информационог система (PDMS) развијеним модулом за управљање ризицима. | 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025. | МФ-УЈД | није започето | - | Реализација одложена услед промене приоритета...
.
Мера 1.2.5: Унапређење електронског система јавних набавки
Носилац: КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Број понуда по поступку јавне набавке (Број) |  |  | 2,50 (2020) |  | 3,10 | 2,50
База података о уговорима на Порталу (0 - не, 1- да) |  |  | 0,00 (2022) |  | 1,00 | 1,00
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.2.5.1: Надоградња Портала јавних набавки новим функционалностима | 4. квартал 2025. | КЈН | завршено | - | Активност је реализована...
1.2.5.2: Израда мобилне апликације за Портал јавних набавки | 4. квартал 2021. | КЈН | завршено | - | Активност је реализована...
1.2.5.3: Јачање капацитета Канцеларије за јавне набавке | 1. квартал 2021. | КЈН | завршено | - | Активност је реализована...
1.2.5.4: Организација обука за наручиоце и понуђаче | 4. квартал 2025. | КЈН | завршено | - | Активност је реализована...
1.2.5.5: Израда и усвајање документа јавне политике за развој јавних набавки за период 2024-2028 | 4. квартал 2023. | КЈН | завршено | - | Активност је реализована у 2024. години...
.
Посебан циљ 1.3: УНАПРЕЂЕЊЕ БУЏЕТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ И ТРАНСПАРЕНТНИЈЕ КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА
Носилац: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Просечан број незаконитости и неправилности по контроли у односу на укупан број извршених контрола (Показатељ на општем нивоу мери ефикасност буџетске инспекције, потребно је задржати га будући да број незаконитости зависи искључиво од буџетске инспекције, док спровођење мера зависи од других регулаторних органа (судова). (Број) |  |  | 2 (2020) |  | 1 - 1 | 1,58
Проценат прихваћених и спроведених препорука које субјектима индиректног управљања средствима ЕУ даје ревизорско тело (%) |  |  | 0 (2020) |  | 70 | 50
.
Мера 1.3.1: Формирање базе за јачање институционалних и административних капацитета Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ који омогућују делотворну ревизију система контроле ЕУ
Носилац: КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Број ревизорских налаза ЕК у односу на број спроведених препорука ревизије (Број) |  |  | 16,00 (2020) |  | 3,06 - 3,00 | 3,00
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.3.1.2: Развијање политике задржавања кадрова како би се осигурали адекватни и стабилни административни капацитети Канцеларије | 4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025. | СУК | завршено | - | СУК годишње прати и извештава о приливу и одливу кадрова у органима државне управе, па и Канцеларији. Стопа флуктуације државних службеника у Канцеларији током 2025. г. износи 3.5% и може се сматрати ниском и стабилном (испод просека је за целу државну управу)...
1.3.1.3: Јачање капацитета Канцеларије за ревизију система управљања средствима ЕУ како би се осигурала ефикасан систем контроле и ревизија ЕУ средстава у складу са законодавним оквиром ЕУ | 4. квартал 2025. | ККРС | завршено | - | Активност је реализована...
.
Мера 1.3.2: Јачање система за ефикасније и ефективније управљање средствима ЕУ
Носилац: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Усвојени акти усмерени на политику задржавања кадрова (Број) |  |  | 0,00 (2020) |  | 1,00 | -
Проценат обучених службеника у погледу управљања, контроле коришћења средстава, управљања ризицима и неправилностима (%) |  |  | 9,50 (2020) |  | 40 - 50,00 | 90,00
Број извршених провера на лицу места код корисника јавних средстава (Број) |  |  | 9,00 (2020) |  | 11,76 - 12,00 | 14,00
Проценат идентификованих неправилности приликом прве/првостепене контроле у односу на укупан број неправилности (%) |  |  | 75,00 (2020) |  | 77 - 70,00 | 93,33
Проценат пословних процеса који су подржани ИТ системом (%) |  |  | 0,00 (2020) |  | 54 - 60,00 | 100,00
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.3.2.1: Израда нових процедура поступања, методолошких смерница те додатних помоћних алата за институције надлежне за управљање и спровођење средстава ЕУ са циљем повећања ефикасности извршених контрола и смањења административног оптерећења | 4. квартал 2023. -> 4. квартал 2024. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.3.2.2: Успостављање и спровођење континуираних стручних обука и обука на лицу места везаних за управљање и надзор система, финансијско управљање, контролу коришћења средстава, управљање ризицима и неправилностима | 4. квартал 2025. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.3.2.3: Осигурање одговарајућег броја службеника и јачање капацитета у погледу ширења опсега и квалитета провера на лицу места и вршења надзорних функција код корисника јавних средстава | 4. квартал 2025. | МФ | у току | - | ..
1.3.2.4: Унапређење информационог система намењеног подршци пословним процесима за управљање системом и спровођењу уговора и коришћењу средстава | 4. квартал 2025. | МФ | завршено | - | Активност је реализована. Миграција података завршена је у 2024. години...
.
Мера 1.3.3: Повећање ефикасности и ефективности инспекцијске контроле
Носилац: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Проценат планираних контрола у односу на број примљених представки, пријава и захтева за контролу (%) |  |  | 12,00 (2020) |  | 24 - 30,00 | 57,00
Укупан број извршених инспекцијских контрола (Број) |  |  | 29,00 (2020) |  | 58,00 | 188,00
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.3.3.1: Доношење методолошких упутства o начину рада буџетске инспекције по областима вршења контрола | 4. квартал 2021. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.3.3.2: Професионално усавршавање буџетских инспектора и других запослених у буџетској инспекцији континуираном едукацијом | 4. квартал 2025. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.3.3.3: Обезбеђивање потребног броја инспектора – 50 у 2025 | 4. квартал 2025. | МФ | у току | - | На крају 2025. године укупно је било запослено 47 буџетских инспектора...
1.3.3.4: Измене и допуне Закона о буџетском систему и подзаконских аката буџетске инспекције / Доношење закона о буџетској инспекцији | 1. квартал 2022. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
.
Посебан циљ 1.4: УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМЕНЕ СИСТЕМА ИНТЕРНЕ ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
Носилац: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Идентификован напредак који се односи на ИФКЈ у оквиру ЕК извештаја о напретку Републике Србије за одређену годину (Процена ЕК са вредносном скалом Општe оценe припремљености: 1-Рана фаза припремљености 2-Известан ниво припремљености 3-Умерена припремљеност 4-Добар ниво припремљености) |  |  | 0 (2020) |  | - | -
.
Мера 1.4.1: Унапређење система ФУК-а у институцијама јавног сектора
Носилац: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Просечна оцена приоритетне групе КЈС који достављају извештај о стању система ФУК (%) |  |  | 91,49 (2020) |  | 95,00 | -
Проценат приоритетних КЈС који су сачинили регистар ризика (%) |  |  | 63,95 (2020) |  | 80,00 | -
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.4.1.1: Сарадња са Сектором буџета у вези са унапређењем управљања учинком организације (веза са Стратегијом РЈУ, мера 4.1.2) | 4. квартал 2025. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.4.1.2: Подизање капацитета запопслених ЦЈХ за ИСО стандарде и КОСО. Детаљно мапирање и поређење релевантног дела ИСО стандарда и КОСО модела укључујући и примену са закључцима у горми GAP анализе и обука запопслених у ЦЈХ. | 4. квартал 2025. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.4.1.3: Унапређивање управљања ризицима код приоритетне групе КЈС на централном нивоукроз директну подршку пројекта | 4. квартал 2025. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.4.1.4: Израда праткичних методолошких алата/производа знања из финансијског управљања и контроле прилагођених специфичностима појединих значајних група индиректних КЈС на централном нивоу (одабрани ресори) | 4. квартал 2025. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.4.1.5: Подршка успостављању и унапређењу система ФУК на локалном нивоу | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС | завршено | - | Активност је реализована...
1.4.1.6: Израда анализе кохерентности ИФКЈ регулативе са осталом хоризонталном регулативом уз компаративну анализу система за управљање ЕУ средствима и система за управљање националним средствима са становишта интерних контрола | 4. квартал 2022. -> 4. квартал 2023. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
.
Мера 1.4.2: Унапређена функција интерне ревизије у јавном сектору у складу са међународним стандардима и начелима
Носилац: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Проценат приоритетних КЈС који су обавезни да имају јединицу за ИР која има минимум три запослена на пословима интерне ревизије (Број) |  |  | 0,00 (2022) |  | - | -
Број екстерне оцене квалитета рада јединица за интерну ревизију у оквиру институција корисника јавних средстава са постепеним растом броја колегијалних прегледа у оквиру укупног броја прегледа. (Број) |  |  | 8,00 (2021) |  | 12,00 | 12,00
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.4.2.1: Анализа примене постојећег методолошког оквира и његово унапређење (нпр. за ревизију успешности, ревизију информационе безбедности, саветодавне услуге и сл.) | 4. квартал 2025. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.4.2.2: Припрема и спровођење Програма за континуирано усавршавање интерних ревизора (веза са 4.4.4) | 4. квартал 2022. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.4.2.3: Кадровско оснаживање интерне ревизије (промоција професије, алати за регрутацију и селекцију интерних ревизора, предлог за унапређења професионалног положаја инерних ревизора и сл.) | 4. квартал 2022. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.4.2.4: Подршка успостављању и унапређењу ИР на локалном нивоу | 4. квартал 2025. | СВЕ ЈЛС | завршено | - | Активност је реализована...
1.4.2.5: Увођење екстерне оцене квалитета по методи колегијалног прегледа (пилотирање, методологија, правилник, обука и сертфикација евалуатора, доношење и спровођење Програма екстерне оцене квалитета) | 2. квартал 2025. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.4.2.6: Унапређење постојећег правног оквира у циљу оптимизације организације интерне ревизије и извештавања ИР | 4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.4.2.7: Модел оквира за унапређење функције ревизорских одбора/комисија за ревизију (студијско путовање и модел) | 4. квартал 2025. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.4.2.8: Подршка networking у виду годишњих састанака руководилаца јединица за ИР министарстава. | 4. квартал 2025. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.4.2.9: Унапређење радно-правног статуса ИР. | 4. квартал 2025. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
.
Мера 1.4.3: Ојачано праћењe интерне контроле у јавном сектору (ИКЈС)
Носилац: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Функционалан ИТ систем за интерну контролу (0 - не, 1- да) |  |  | 0,00 (2020) |  | 1,00 | 0,00
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.4.3.1: Унапређење функционалности апликације, модули за унапређење рада ЦЈХ апликација, обуке, обавезност кроз прописе | 4. квартал 2025. | МФ | у току | - | Реализација је у току и наставиће се у новом програмском периоду...
.
Мера 1.4.4: Модернизација система обучавања из области ИФКЈ
Носилац: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Број e-learning обука из области ИФКЈ (Број) |  |  | 3,00 (2022) |  | 6,00 | 6,00
Проценат овлашћених интерних ревизора који је прикупио прописан број бодова у оквиру континуираног стручног усавршавања (%) |  |  | 58,10 (2020) |  | 85,00 | -
Проценат сертификованих интерних ревизора код приоритетних КЈС (%) |  |  | 80,00 (2020) |  | 85,00 | -
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.4.4.1: Протокол о сарадњи између НАЈУ и ЦЈХ у вези са спровођењем обука из области ИФКЈ | 4. квартал 2023. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.4.4.2: Унапређење процеса сертификације интерних ревизора | 4. квартал 2025. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.4.4.3: Mодернизација обука и тренинг материјала из области ИФКЈ (проширење модула е-учења) | 4. квартал 2025. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
1.4.4.4: Припрема и спровођење обука за интерне ревизоре кроз Програм за континуирано стручно усавршавање интерних ревизора у јавном сектору Веза са мером 4.2.2 | 4. квартал 2025. | МФ | завршено | - | Активност је реализована...
.
Посебан циљ 1.5: УНАПРЕЂЕНО РАЧУНОВОДСТВО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ПРИМЕНОМ МЕЂУНАРОДНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ СТАНДАРДА ЗА ЈАВНИ СЕКТОР (ИПСАС)
Носилац: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Финансијски извештај припремљен и презентован Министарству финансија Републике Србије у складу са захтевима IPSAS за готовинску основу (Број) |  |  | 0 (2020) |  | 1 | 0
.
Мера 1.5.1: Анализа постојећег стања у рачуноводству у јавном сектору и развој и имплементација Плана унапређења рачуноводства у јавном сектору
Носилац: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Усвојен План унапређења рачуноводства у јавном сектору (Број) |  |  | 0,00 (2020) |  | - | -
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.5.1.1: Израда нацрта Плана унапређења рачуноводства у јавном сектору, у фазама | 4. квартал 2021. | МФ-УТ | завршено | - | Активност је реализована...
1.5.1.2: Припремне активности за формирање Комисије за примену међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор | 4. квартал 2021. | МФ-УТ | завршено | - | Активност је реализована...
1.5.1.3: Активности у циљу закључивања Уговора за превод и примену МРС ЈС са Савезом рачуновођа и ревизора Србије (чланица IFAC) | 4. квартал 2021. | МФ-УТ | завршено | - | Активност је реализована...
1.5.1.4: Реализација Уговора из активности 5.1.3 у циљу омогућавања имплементације Уредбе о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор | 4. квартал 2022. -> 4. квартал 2023. | МФ-УТ | завршено | - | Активност је реализована...
.
Мера 1.5.2: Унапређење професионалне компетентности рачуновођа у јавном сектору спровођењем адекватних обука
Носилац: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Удео запослених рачуновођа у јавном сектору који је прошао обуку „Унапређење рачуноводства у јавном сектору” (%) |  |  | 69,00 (2020) |  | - | -
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.5.2.1: Спровођење обука у циљу унапређења професионалне компетентности рачуновођа у јавном сектору | 4. квартал 2022. | МФ-УТ | завршено | - | Активност је реализована...
1.5.2.2: Припремне активности за увођење сертификације за професију рачуновођа у јавном сектору | 4. квартал 2024. | МФ-ПУ | у току | - | У 2025. години, донет је Правилник о програму стручног оспособљавања за вођење пословних књига, састављање и презентацију финансијских извештаја у складу са Међународним рачуноводственим стандардoм за јавни сектор на готовинској основи. Један од кључних приоритета за побољшање целокупног система рачуноводства свакако остаје јачање професионалне компетентности рачуновођа у јавном сектору...
1.5.2.3: Сертификовање 200 рачуновођа у јавном сектору | 4. квартал 2025. | МФ-УТ | није започето | - | ..
.
Мера 1.5.3: Унапређење обухвата рачуноводствених података кроз примену међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор
Носилац: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Нацрт Финансијског извештаја припремљен у складу са IPSAS за готовинску основу достављен Влади (0 - не, 1- да) |  |  | 0,00 (2020) |  | - | -
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.5.3.1: Измена релевантне националне регулативе ради њеног међусобног усаглашавања и усаглашавања са захтевима IPSAS за готовинску основу и ЕSА 2010 | 2. квартал 2022. -> 3. квартал 2024. | МФ-УТ | у току | - | ..
1.5.3.2: Доношење Рачуноводствене политике за финансијско извештавање у складу са IPSAS за готовинску основу | 2. квартал 2022. -> 4. квартал 2023. | МФ-УТ | у току | - | ..
1.5.3.3: Припрема Финансијског извештаја заснованог на готовинској основи у складу са IPSAS | 2. квартал 2024. -> 2. квартал 2025. | МФ-УТ | у току | - | Отпочињањем примене Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијких извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и Правилника о рачуноводственим политикама за финансијско извештавање у складу са IPSAS за готовинску основу у 2025. години стекли су се услови за спровођење ове активности 2026.године...
.
Посебан циљ 1.6: ЈАЧАЊЕ СПОЉНОГ НАДЗОРА НАД ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА
Носилац: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Број разматраних извештаја о ревизији (Број) |  |  | 194 (2020) |  | 245 | 5
.
Мера 1.6.1: Унапређење обухвата, квалитета и утицаја екстерних ревизија (у складу са Стратешким планом Државне ревизорске институције (ДРИ)
Носилац: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Број извештаја о ревизији (Број) |  |  | 254,00 (2020) |  | 300,00 | 360,00
Број запослених (Број) |  |  | 331,00 (2020) |  | 416,00 | 330,00
Број следећих области обухваћених ревизијама сврсисходности пословања: социјална заштита, опште јавне услуге, одбрана, јавни ред и безбедност, економски послови, заштита животне средине, послови становања и заједнице, здравство, рекреација, спорт, култура и вера, образовање. (Број) |  |  | 7,00 (2020) |  | 9,00 | 9,00
Број прегледа ради контроле квалитета и уверавања у квалитет (Број) |  |  | 20,00 (2020) |  | 40,00 | 37,00
Удео ревизија пословања (правилности и сврсисходности) у годишњем Програму ревизије ДРИ (%) |  |  | 40,00 (2020) |  | 55,00 | 81,00
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.6.1.1: Даље јачање екстерне ревизије кроз континуирано унапређење поступака ревизије | 4. квартал 2025. | ДРИ | завршено | - | Активност је реализована...
1.6.1.2: Представљање извештаја о обављеним ревизијама надлежном Одбору и Пододбору ради разматрања налаза и препорука ДРИ и унапређења одговорности и транспарентности у трошењу јавних средстава | 4. квартал 2025. | ДРИ | завршено | - | Активност је реализована...
.
Мера 1.6.2: Обезбеђивање ефикасног скупштинског надзора над јавним финансијама
Носилац: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2025. | Остварена вредност у 2025. | Напомена
Разматрање годишњег извештаја о раду ДРИ са усвајањем предлога закључка (0 - не, 1- да) |  |  | 1,00 (2020) |  | 1,00 | 1,00
Одржавање седнице/састанка Одбора за разматрање препорука за измене закона у присуству ДРИ и Министарства финансија (Број) |  |  | 1,00 (2020) |  | 1,00 | 1,00
.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) | Образложење напретка |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.6.2.1: Jaчање контролне функције Народне скупштине организацијом седница/састанака Одбора и Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама ДРИ | 4. квартал 2025. | НС | завршено | - | Активност је реализована...
1.6.2.2: Ангажовање према потреби стручних лица у циљу бољег разматрања поступања субјеката по закључцима, налазима и препорукама садржаним у ревизорским извештајима ДРИ | 4. квартал 2025. | НС | није започето | - | Није се указала потреба за ангажовањем стручних лица...
1.6.2.3: Организовање јавног слушања поводом представљања Предлога закона о буџету и Предлога закона о завршном рачуну буџета | 4. квартал 2025. | НС | завршено | - | Активност је реализована...